## ANS Behavioral Design
ANS + Appetite de Tareas — Behavioral Design (propuesta del equipo)
Tallaje por TIPO DE ENTREGABLE (no por etapa de un pipeline fijo). Los días son un appetite —presupuesto que el equipo decide invertir y calibra con su propio historial (retro trimestral)— no un estimado derivado de descomponer tareas. Ver reportes/ans_behavioral_design.md para el respaldo (/trinidad) y el detalle completo.
⚙️ PARÁMETRO DE CONVERSIÓN |  |  | Monedas 🪙 por día efectivo |  | 0.67 | ← 1 🪙 ≈ 1.5 días efectivos (recalibrar cada trimestre con beholder_tools.py retro)
⚠️ Sin factor de asignación lineal |  |  | La capacidad real se valida en el libro mayor de monedas del Beholder (≤8 🪙 simultáneas por persona), no multiplicando días por 1/%asignación.
Entrega Behavioral Design (por tipo de entregable) | Appetite — ANS Base (días efectivos) |  |  |  | Monedas 🪙 equivalentes |  |  |  | Feedback + VB (días extra si hay gate externo) | Appetite total con feedback (días) |  |  |  | Referencia rápida (no requiere quest, va como soporte)
| S | M | L | XL | S | M | L | XL |  | S | M | L | XL | Sesión | Revisión | Co-diseño
| Reuso de plantilla/patrón | Producto o bloque nuevo | Familia/canal completo | Programa/ecosistema E2E | días × 0.67 | días × 0.67 | días × 0.67 | días × 0.67 |  | ANS Base + Feedback | ANS Base + Feedback | ANS Base + Feedback | ANS Base + Feedback | 0.5–1h | 2–4h | 1–2d
🔍 Evidencia y diagnóstico (desk research, bench, behavioral journey, diagnóstico de barreras, análisis de data conductual) | Appetite — ANS Base (días efectivos) S: 2; Appetite — ANS Base (días efectivos) M: 4; Appetite — ANS Base (días efectivos) L: 8; Appetite — ANS Base (días efectivos) XL: 12 | 2
📣 Comunicación conductual (guías resumidas, flyers, cartas, plantillas de mensaje para asesores, guías de comunicación con speeches, journeys, notificaciones) | Appetite — ANS Base (días efectivos) S: 1.5; Appetite — ANS Base (días efectivos) M: 3.5; Appetite — ANS Base (días efectivos) L: 7; Appetite — ANS Base (días efectivos) XL: 12 | 2
🎛️ Arquitectura de intervención (estrategia de primer contacto, defaults, rediseño de momentos de decisión, sistemas de incentivos) | Appetite — ANS Base (días efectivos) S: 1.5; Appetite — ANS Base (días efectivos) M: 4; Appetite — ANS Base (días efectivos) L: 8; Appetite — ANS Base (días efectivos) XL: 15 | 2
🧪 Validación y experimentación (sacrificial concepts, tests de concepto, pilotos, experimentos A/B con tracking) | Appetite — ANS Base (días efectivos) S: 3; Appetite — ANS Base (días efectivos) M: 5; Appetite — ANS Base (días efectivos) L: 10; Appetite — ANS Base (días efectivos) XL: 15 | 2
📚 Sistemas y frameworks (playbooks, modelos de competencias/hábitos, bibliotecas de intervenciones, guidelines para otros equipos) | Appetite — ANS Base (días efectivos) S: 1.5; Appetite — ANS Base (días efectivos) M: 5; Appetite — ANS Base (días efectivos) L: 10; Appetite — ANS Base (días efectivos) XL: 15 | 2
🚀 Adopción y despliegue (despliegues FFVV/UV, capacitaciones, campañas de adopción, seguimiento post-implementación) | Appetite — ANS Base (días efectivos) S: 1.5; Appetite — ANS Base (días efectivos) M: 4; Appetite — ANS Base (días efectivos) L: 8; Appetite — ANS Base (días efectivos) XL: 12 | 2
🤝 Consultoría a otros equipos (agente AI App, Home) — se gestiona como SOPORTE, no como proyecto tallado | [13 empty] | 0.5–1h | 2–4h | 1–2d
Soporte (desbloqueos, nuevos escenarios, QA conductual, deuda conductual) | [13 empty] | Ver hoja «ANS Soporte»
📌 NOTAS: las categorías son cajones por FUNCIÓN (qué trabajo hace el entregable), no por artefacto — lo nuevo del futuro cae en un cajón existente sin rediseñar la tabla. No hay fila de «DÍAS TOTALES por talla»: un quest de BD normalmente es UNA función, no la suma secuencial de todas. Si un quest combina 2 funciones (p.ej. research + framework), talla cada una por separado y suma solo esas dos filas. El appetite se recalibra cada trimestre con beholder_tools.py retro, no por negociación en el kickoff.

## ANS Soporte BD
ANS Soporte · Behavioral Design
Las horas se pagan de la reserva de overhead del equipo (~8h/mes por persona, regla del Beholder). Si el soporte de un mes excede la bolsa, se convierte en quest con appetite propio (hoja anterior), no sigue como soporte.
Categoría de Soporte | ANS Base (horas al 100%)
| XS | S | M | L
Desbloqueos de implementación (aclarar lógica de la intervención · ajustar copy conductual · confirmar variantes) | 0.5 | 1 | 2 | 3
Nuevos escenarios (adaptar intervención a segmentos o canales no contemplados) | NA | 1 | 2 | 6
QA conductual (auditoría de implementación vs. diseño del experimento: tracking, variantes, copy) | 0.5 | 1 | 2 | 4
Deuda conductual (iteraciones de intervenciones y experimentos de seguimiento) | NA | 2 | 4 | 8