## ANS BD Final (XL 1Q)
ANS + Tallas · Behavioral Design — FINAL (XL ≈ 1 Q)
Los días base corresponden a un perfil asignado al 100% a una sola iniciativa. Ajusta el % de asignación para ver el tiempo real estimado. Adaptado del modelo de Service Design (ANS_Sizing_SD.xlsx) — mismos parámetros y fórmulas, tallas propias de BD calibradas contra Sizing_Behavioral_Design.xlsx y datos reales del tablero.
⚙️ PARÁMETRO DE ASIGNACIÓN |  |  | % Asignación al perfil |  | 1 | ← Cambia este valor (ej: 0.5 = 50%, 0.25 = 25%) | Días por sprint | 10 | ← Días hábiles por sprint (ej: 10 = 2 semanas)
Factor multiplicador |  |  | Días se multiplican por → |  |  | ← Factor aplicado automáticamente a todos los días
Fase / Entrega Behavioral Design | ANS Base (días al 100%) |  |  |  | Días Reales (ajustados por asignación) |  |  |  | Feedback + VB (días extra) | ANS Épica: Días Reales Totales (incl. Feedback) |  |  |  | ANS Historias
| S | M | L | XL | S | M | L | XL |  | S | M | L | XL | S | M | L
| Mín (piso) |  |  | ≈ 1 Q ✓ (techo real observado) | base × factor | base × factor | base × factor | base × factor |  | + feedback si aplica | + feedback si aplica | + feedback si aplica | + feedback si aplica | 1-2 Días | 3-4 Días | 5+ días
Refinamiento / (entendimiento, propuesta de abordaje conductual, alcance y roadmap) | ANS Base (días al 100%) S: 4; ANS Base (días al 100%) M: 5; ANS Base (días al 100%) L: 6; ANS Base (días al 100%) XL: 8 | 0
Investigación / (plan, desk research, bench, entrevistas, análisis de data, sacrificial concepts) | ANS Base (días al 100%) S: 2; ANS Base (días al 100%) M: 5; ANS Base (días al 100%) L: 8; ANS Base (días al 100%) XL: 15 | 0
Definición / (síntesis de insights conductuales, hipótesis de intervención) | ANS Base (días al 100%) S: 3; ANS Base (días al 100%) M: 5; ANS Base (días al 100%) L: 7; ANS Base (días al 100%) XL: 9 | 0
Diseño / (journeys TO BE, piezas de comunicación, conceptos, prototipos, sistemas y frameworks) | ANS Base (días al 100%) S: 6; ANS Base (días al 100%) M: 9; ANS Base (días al 100%) L: 13; ANS Base (días al 100%) XL: 18 | 0
Pruebas / (prueba de concepto, testeo de experiencia, MVP, experimentos A/B) | ANS Base (días al 100%) S: 3; ANS Base (días al 100%) M: 6; ANS Base (días al 100%) L: 10; ANS Base (días al 100%) XL: 15 | 0
Acompañamiento a la ejecución / (piloto, resultados, seguimiento KPIs, hand off / delegación) | ANS Base (días al 100%) S: 4; ANS Base (días al 100%) M: 6; ANS Base (días al 100%) L: 9; ANS Base (días al 100%) XL: 12 | 0
Soporte | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | - | TBD | TBD | TBD | TBD
📌 TALLA FINAL adoptada para BD. XL = 77 días efectivos ≈ 3.9 meses / 8 sprints trabajando al 100% — techo real observado en épicas embebidas (Mesa Back to Basics, Renovación EPS; ver §3.7 de ans_behavioral_design.md, acompañamientos de hasta 6 meses pero con dedicación parcial, no 100%). S = piso real de un proyecto de 6 fases. A diferencia de Service Design (L≈1Q, XL≈2Q), BD no necesita una talla de 2 trimestres: el alcance más grande observado en el equipo cabe en XL. Experimentos masivos (tracking largo, significancia estadística) inflarían Pruebas mucho más — ese exceso se reporta como Lead time, no como esfuerzo del Reloj BD. Feedback + VB por definir (hoy en 0). Factor = 1 / %Asignación. Ver hoja «ANS BD v1 (sin curar)» para el contraste con la suma cruda de todas las sub-etapas.
DIAS TOTALES
Sprints
*M y L: obligatorias + 1-2 opcionales · Pruebas sin experimentos masivos

## Entregables
Proceso de diseño conductual — Sizing por sub-etapa (Behavioral Design)
# | Fase | Sub-etapas / entregables (rango mín-máx en días) | Entregables | Total de la fase (mín-máx)
1 | Refinamiento | • Reuniones de entendimiento / alineamiento (1–1 d) • Elaboración de propuesta de abordaje conductual (hipótesis de comportamiento, alcance y roadmap) (2–6 d) 🤖 • Definición del alcance y roadmap (reunión) (1–1 d) | • Propuesta de abordaje conductual (hipótesis + alcance + roadmap) 🤖 • Acta de kickoff / alineamiento | 4–8 días
2 | Investigación | • Elaboración de plan de investigación conductual (1–1 d) 🤖 • Alineamiento con stakeholders (1–1 d) • Desk research + revisión de evidencia conductual/behavioral economics (1–6 d) 🤖 • Bench de estrategias o mensajes conductuales (1–5 d) • Diseño de artefactos de investigación (guías, protocolos, estímulos) (1–4 d) 🤖 • Mapeo de journey conductual / matriz de sesgos (1–4 d) 🤖 • Entrevistas a profundidad (barreras, motivaciones, sesgos) (5–15 d) • Análisis de data conductual (cruces, segmentación, predictores) (3–10 d) 🤖 • Sacrificial concepts / mensajes provocadores (3–8 d) | • Plan de investigación conductual • Artefactos de investigación (guías, estímulos) • Reporte de hallazgos (journey conductual AS-IS, matriz de sesgos, insights preliminares) 🤖 | 2–15 días
3 | Definición | • Análisis de resultados y síntesis: journey conductual AS IS / mapa de barreras (1–4 d) 🤖 • Síntesis: insights conductuales (1–3 d) 🤖 • Síntesis: hipótesis de intervención (1–2 d) 🤖 | • Insights conductuales priorizados 🤖 • Journey conductual AS-IS sintetizado • Hipótesis de intervención / mecanismo a atacar | 3–9 días
4 | Diseño | • Journeys/Blueprints conductuales TO BE (2–8 d) 🤖 • Creación de piezas de comunicación conductual (1–6 d) 🤖 • Alineamiento con stakeholders (1–3 d) • Conceptos de intervención (MVP conductual) (1–4 d) 🤖 • Prototipos de intervención (1–6 d) 🤖 • Sistemas y frameworks (playbooks, modelos, bibliotecas de intervenciones) (4–15 d) 🤖 | • Journey/Blueprint conductual TO-BE 🤖 • Piezas de comunicación conductual (guías, plantillas, mensajes) • Concepto / MVP de intervención • Prototipo de intervención 🤖 • Playbook / framework / modelo (cuando aplica) | 6–18 días
5 | Pruebas | • Prueba de concepto (cualitativa) (3–8 d) • Encuestas (1–1 d) • Testeo de experiencia (piezas, journeys) (3–8 d) • MVP conductual (1–1 d) 🤖 • Experimentos → se gestiona con foco acotado (fuera de esto, es Lead time) (10–25 d) | • Plan de testeo • Reporte de resultados (cuali + experimentos) • Priorización de ajustes / fixes | 3–15 días
6 | Acompañamiento a la ejecución | • Piloto* (incluye seguimiento al piloto) (4–12 d) 🤖 • Presentación de resultados (1–3 d) • Seguimiento a métricas de éxito (KPIs conductuales: NPS, CSAT, adopción) (2–8 d) 🤖 • Hands off / delegación de diseño al equipo implementador (2–8 d) | • Plan y reporte de piloto • Tablero de KPIs conductuales 🤖 • Documento de hand off / delegación (§3.7 de ans_behavioral_design.md) | 4–12 días
Nota: los rangos de «Total de la fase» corresponden a la versión Final (XL≈1Q) de la hoja «ANS BD Final». Un proyecto elige 1-2 sub-etapas opcionales, no todas. Ver Sizing_Behavioral_Design.xlsx (Hoja1) para el detalle granular con MÍNIMO/MÁXIMO por sub-etapa, y la hoja «ANS BD v1 (sin curar)» de este archivo para el contraste con la suma cruda de todas las sub-etapas sin curar.

## ANS BD v1 (sin curar)
ANS + Tallas · Behavioral Design — v1 SIN CURAR (suma cruda de sub-etapas)
Referencia histórica: qué pasaría si se sumaran TODAS las sub-etapas de cada fase (Sizing_Behavioral_Design.xlsx, Hoja1) sin curar a un subconjunto realista. No es la versión adoptada — ver hoja «ANS BD Final (XL 1Q)».
Fase | S | M | L | XL
Refinamiento | 4 | 5 | 6 | 8
Investigación | 18 | 30 | 40 | 54
Definición | 3 | 5 | 7 | 9
Diseño | 10 | 20 | 30 | 42
Pruebas | 18 | 26 | 34 | 43
Acompañamiento a la ejecución | 9 | 16 | 23 | 31
TOTAL
Equivalencia (meses, 20d/mes)
📌 Sin curar, el proyecto XL de BD llegaría a 187 días efectivos (≈9.3 meses) — supera el techo de 6 meses ya establecido para acompañamientos embebidos (§3.7). Esa es la razón concreta para preferir la versión curada («ANS BD Final»): no todas las sub-etapas de una fase se hacen siempre, y estirar todas al mismo proyecto no refleja cómo trabaja el equipo en la realidad.