## Status BD Q3-2026
Clave | Épica | Iniciativa | Estado | Status del proyecto | Intervención conductual | Fecha de inicio | Fecha de cierre | Monedas 🪙 | Desglose 🪙 | Behavioral designers | Otros perfiles | Riesgos | Impacto esperado
Q-1 | EPIC-1 · Mesa Back to Basics | Playbook: Storytelling de asesoría | In Progress | En curso (5 días) | Encuadre narrativo: historias que activan identificación y emoción para explicar el valor del seguro (la narrativa persuade donde la cifra no llega) | 02/07/2026 | 08/07/2026 | 2 | Melissa: 1 · Felipe: 1 | Melissa, Felipe | Service Design | — | ↓ curva de aprendizaje; +conversión
Q-2 | EPIC-1 · Mesa Back to Basics | Playbook: Materiales de venta a compartir con clientes (flyer, brochure, cartaplan) | To Do | Programada (4 días); total ajustado 3 → 2 🪙 por regla de enteros | Simplificación y saliencia: reducir la carga cognitiva del mensaje y jerarquizar visualmente los beneficios clave | 07/07/2026 | 10/07/2026 | 2 | Melissa: 1 · Alejandro: 1 | Melissa, Alejandro | Service Design | — | ↓ curva de aprendizaje; +conversión
Q-3 | EPIC-1 · Mesa Back to Basics | Modelo de venta consultiva | Done | Entregado (7 días) | Arquitectura de la conversación: preguntas de descubrimiento que anclan la oferta en las motivaciones del cliente, no en el producto | 22/06/2026 | 01/07/2026 | 1 | Melissa: 1 | Melissa | Service Design | — | ↓ curva de aprendizaje; +conversión
Q-4 | EPIC-1 · Mesa Back to Basics | Universidad Vida — Onboarding | To Do | Programada (3 días) | Formación de hábitos tempranos del asesor: práctica espaciada y feedback inmediato desde el día 1 | 20/07/2026 | 22/07/2026 | 4 | Melissa: 2 · Felipe: 2 | Melissa, Felipe | Service Design | Capacidad limitada equipo Learning | −25–40% ramp-up asesores jr (est.)
Q-5 | EPIC-1 · Mesa Back to Basics | Universidad Vida — Modelo de competencias, calendarización y evaluación de asesores | To Do | Programada; inicio movido al 09/07 (aprobado por owner, 03/07) | Progresión por niveles con evaluación y reconocimiento: metas visibles + refuerzo de estatus para sostener la motivación del asesor | 09/07/2026 | 22/07/2026 | 4 | Alejandro: 2 · Melissa: 2 | Alejandro, Melissa | Service Design | Capacidad limitada equipo Learning | −25–40% ramp-up asesores jr (est.)
Q-6 | EPIC-1 · Mesa Back to Basics | Desk research + bench de estrategias de contacto en frío y caliente | Done | Entregado (4 días) | Evidencia de qué gatillos abren conversación en frío vs. caliente (reciprocidad, curiosidad, personalización) | 30/06/2026 | 03/07/2026 | — | Alejandro: 0 | Alejandro | Service Design | — | Insumo para estrategia de contacto
Q-7 | EPIC-1 · Mesa Back to Basics | Validación con stakeholders | Done | Entregado (1 día) | Co-creación con stakeholders: la participación temprana genera ownership y facilita la adopción posterior | 03/07/2026 | 03/07/2026 | — | Alejandro: 0 · Melissa: 0 | Alejandro, Melissa | Service Design | — | Alineamiento de la mesa
Q-8 | EPIC-1 · Mesa Back to Basics | 6 sacrificial concepts: contacto no cliente sin CUA | To Do | Programada (4 días) | Conceptos provocadores para elicitar reacciones y objeciones reales de no clientes (preferencias reveladas, no declaradas) | 06/07/2026 | 09/07/2026 | — | Alejandro: 0 | Alejandro | Service Design | — | Insumo para estrategia sin CUA
Q-9 | EPIC-1 · Mesa Back to Basics | Informe con estrategias validadas por CUA, Cumplimiento y Legal (contacto con y sin CUA) | To Do | Programada (3 días); mesa con Legal, Cumplimiento, CUA y FFVV | Arquitectura de decisión del primer contacto dentro del marco legal: canal, momento y mensaje que maximizan respuesta sin fricción normativa | 10/07/2026 | 14/07/2026 | 2 | Alejandro: 2 | Alejandro | Service Design | Estrategia CUA en definición | +20–30% agendamiento de citas (est.)
Q-10 | EPIC-1 · Mesa Back to Basics | Plantillas WhatsApp y correo de primer contacto con CUA | To Do | Programada (4 días) | Mensajes con personalización, prueba social y mínima fricción de respuesta (contestar debe costar un toque) | 10/07/2026 | 15/07/2026 | 2 | Felipe: 2 | Felipe | Service Design | — | +20–30% agendamiento de citas (est.)
Q-12 | EPIC-1 · Mesa Back to Basics | Actualizar materiales de venta del asesor con statement vida + motivaciones | To Do | Programada (5 días) | Alineación mensaje-motivación: pitch segmentado por perfil motivacional + statement de vida como compromiso público del asesor | 06/07/2026 | 10/07/2026 | 4 | Melissa: 2 · Alejandro: 2 | Melissa, Alejandro | Service Design | — | ↓ curva de aprendizaje; +conversión
Q-13 | EPIC-1 · Mesa Back to Basics | Co-diseño AIDA Skill Trainer | To Do | Programada (9 días); pairing junior + semi senior para el comité; total ajustado 3 → 2 🪙 por regla de enteros | Práctica deliberada simulada: role-play con IA, feedback inmediato y puntaje → acelera la curva de aprendizaje sin costo de clientes reales | 13/07/2026 | 24/07/2026 | 2 | Felipe: 1 · Melissa: 1 | Felipe, Melissa | Service Design | Comité de priorización; 3 herramientas en paralelo 🚩 | +efectividad asesor y CX; ahorro proyectado S/1.8M
Q-14 | EPIC-1 · Mesa Back to Basics | Despliegue: FFVV stock | To Do | Programada (10 días) | Estrategia de adopción: defaults, recordatorios y campeones internos para instalar las nuevas prácticas en la fuerza de venta actual | 10/08/2026 | 21/08/2026 | 1 | Alejandro: 1 | Alejandro | Service Design | — | Adopción de la estrategia en FFVV actual
Q-15 | EPIC-1 · Mesa Back to Basics | Despliegue: Universidad Vida | To Do | Programada (15 días) | Adopción por cohortes con hitos visibles y reconocimiento: sostener el hábito formativo más allá del lanzamiento | 10/08/2026 | 28/08/2026 | 1 | Melissa: 1 | Melissa | Service Design | — | Adopción del modelo por competencias
Q-16 | EPIC-2 · AMI Relanzamiento | 6 guías resumidas (PDFs) | Done | Entregadas (6 días) | Simplificación radical de la póliza: lenguaje claro, ejemplos concretos y jerarquía de coberturas — ataca la sobrecarga informativa, causa #1 de desconfianza en seguros | 22/06/2026 | 30/06/2026 | — | Felipe: 0 · Alejandro: 0 | Felipe, Alejandro | Service Design | — | ↓ ~25–30% casos NPS «no recibí información» (est.)
Q-17 | EPIC-2 · AMI Relanzamiento | Validación con stakeholders | Done | Entregada (3 días); check de Producto y equipo médico completado (nombre, coberturas, red, servicios) | Chequeo de comprensión real: testear que el usuario entiende, no solo que el stakeholder aprueba | 01/07/2026 | 03/07/2026 | — | Alejandro: 0 | Alejandro | Service Design | — | ↓ «no recibí información»
Q-18 | EPIC-2 · AMI Relanzamiento | Entrega final con ajustes de producto | To Do | Programada (3 días) | Iteración final: cerrar las brechas de comprensión detectadas en la validación | 06/07/2026 | 08/07/2026 | 3 | Alejandro: 3 | Alejandro | Service Design | — | ↓ «no recibí información»
Q-20 | EPIC-3 · Evolution+: B2B Cobranzas | Investigación perfil 1 | Done | Entregada (3 días) — incluye quick fix del correo de conciliación | Diagnóstico conductual del proceso: dónde se rompe el flujo de datos (fricciones y hassle factors del pagador B2B) | 22/06/2026 | 24/06/2026 | — | Stefanie: 0 | Stefanie | Service Design | — | Quick fix evita congelar dinero
Q-21 | EPIC-3 · Evolution+: B2B Cobranzas | Investigación perfil 2 | To Do | Programada (9 días) | Mapeo de barreras y motivaciones del segundo perfil de pagador B2B | 08/07/2026 | 20/07/2026 | 4 | Stefanie: 4 | Stefanie | Service Design | — | Liberación de S/600k provisionados (proyecto)
Q-22 | EPIC-3 · Evolution+: B2B Cobranzas | Diseño de experiencia | To Do | Programada (6 días) | Rediseño del journey de conciliación: menos fricción, próximos pasos claros y recordatorios en el momento oportuno | 06/07/2026 | 24/07/2026 | 3 | Stefanie: 3 | Stefanie | Service Design | — | Liberación de S/600k provisionados (proyecto)
Q-23 | EPIC-3 · Evolution+: B2B Cobranzas | Diseño de piloto | To Do | Programada; inicio movido al 21/07 (aprobado por owner, 03/07) para respetar la regla de ≤ 8 | Experimento controlado: hipótesis conductuales, métricas de respuesta y grupos de comparación | 21/07/2026 | 05/08/2026 | 3 | Stefanie: 3 | Stefanie | Service Design | — | —
Q-24 | EPIC-3 · Evolution+: B2B Cobranzas | Ejecución de piloto | To Do | Programada (16 días); entra Melissa (bus factor); total ajustado 5 → 4 🪙 por regla de enteros | Prueba en campo midiendo conducta real (conciliación a tiempo), no intención declarada | 07/08/2026 | 28/08/2026 | 4 | Stefanie: 2 · Melissa: 2 | Stefanie, Melissa | Service Design | — | —
Q-25 | EPIC-3 · Evolution+: B2B Cobranzas | Diseño de solución final | To Do | Programada (5 días); entra Felipe (aprendizaje de cierre E2E); total ajustado 3 → 2 🪙 por regla de enteros | Escalar solo los nudges con evidencia del piloto; descartar lo que no movió conducta | 31/08/2026 | 04/09/2026 | 2 | Stefanie: 1 · Felipe: 1 | Stefanie, Felipe | Service Design | — | Liberación de S/600k provisionados (proyecto)
Q-26 | EPIC-4 · Spark: Vivo Pack | Plan de testeo del concepto | In Progress | En curso (4 días); total ajustado 4 → 3 🪙 por regla de enteros | Diseño del test: hipótesis conductuales de comprensión, intención y disposición a pagar | 02/07/2026 | 07/07/2026 | 3 | Stefanie: 1 · Melissa: 1 · Alejandro: 1 | Stefanie, Melissa, Alejandro | Service Design | — | Validación del concepto (por medir)
Q-27 | EPIC-4 · Spark: Vivo Pack | Artefactos diseñados para el testeo | To Do | Programada (2 días) | Estímulos que hacen tangible el producto: la concreción visual reduce la abstracción del seguro | 06/07/2026 | 07/07/2026 | 2 | Stefanie: 1 · Melissa: 1 | Stefanie, Melissa | Service Design | — | —
Q-28 | EPIC-4 · Spark: Vivo Pack | Análisis y síntesis del test | Backlog | Sin programar en el gantt (0 días pintados) | Síntesis separando lo que la gente dice de lo que hace (brecha dicho-hecho) para el go/no-go | — | — | 2 | Stefanie: 1 · Melissa: 1 | Stefanie, Melissa | Service Design | Suma al pico cuando se agende | Decisión go/no-go del concepto
Q-29 | EPIC-5 · Bienestar 360 | Status Bienestar 360 | In Progress | En curso (3 días) | Monitoreo de métricas conductuales del programa (adherencia y engagement, no solo satisfacción) | 03/07/2026 | 07/07/2026 | 1 | Stefanie: 1 | Stefanie | Service Design | — | +3 ptos Wellby · CSAT 4.6/5 · NPS 78
Q-30 | EPIC-5 · Bienestar 360 | Playbook del servicio | Done | Entregado (5 días) | Codificación del modelo de cambio de hábitos del programa para hacerlo replicable | 22/06/2026 | 26/06/2026 | 2 | Stefanie: 2 | Stefanie | Service Design | — | Continuidad del programa
Q-31 | EPIC-5 · Bienestar 360 | Seguimiento del servicio | To Do | Programada (10 días) | Prevención del decaimiento del hábito: refuerzos post-implementación para sostener la conducta | 06/07/2026 | 17/07/2026 | 1 | Stefanie: 1 | Stefanie | Service Design | Presupuesto limitado para v2 | Mantenimiento de métricas
Q-32 | EPIC-6 · Modelo de venta — Convenios | Entendimiento del modelo de venta actual | To Do | Programada (11 días) | Mapeo conductual del canal: actores, incentivos y fricciones en la decisión del empleado en convenio | 20/07/2026 | 07/08/2026 | 4 | Alejandro: 2 · Melissa: 2 | Alejandro, Melissa | Service Design | Sponsors: Diana Riofrío, Patricia Romero, Claro Gomez | Escalamiento del modelo de venta VI
Q-33 | EPIC-6 · Modelo de venta — Convenios | Análisis de escalamiento del modelo Vida Individual | To Do | Programada (2 días) | Evaluar qué palancas conductuales del modelo VI son transferibles al canal convenios y cuáles no | 10/08/2026 | 11/08/2026 | 2 | Alejandro: 1 · Melissa: 1 | Alejandro, Melissa | Service Design | — | Escalamiento del modelo de venta VI
Q-34 | EPIC-6 · Modelo de venta — Convenios | Diseño del modelo de venta de convenios | To Do | Programada (8 días) | Arquitectura de decisión del nuevo canal: incentivos, defaults y flujo de decisión del empleado | 12/08/2026 | 21/08/2026 | 4 | Alejandro: 2 · Melissa: 2 | Alejandro, Melissa | Service Design | — | Escalamiento del modelo de venta VI
Q-35 | EPIC-7 · Renovación EPS | Guías resumidas EPS: Multiempresa | To Do | Programada (2 días) | Simplificación de la póliza EPS multiempresa: lenguaje claro y saliencia de las coberturas que el afiliado más usa | 06/07/2026 | 07/07/2026 | 6 | Felipe: 6 | Felipe | — | Producto pide no comunicar servicios valorados | Renovación cuentas TOP EPS
Q-36 | EPIC-7 · Renovación EPS | Validación con comercial y gestión de Salud | To Do | Programada (6 días) | Chequeo de comprensión y viabilidad comercial: qué comunicar sin generar expectativas que el producto no cumple | 08/07/2026 | 15/07/2026 | 2 | Felipe: 2 | Felipe | — | — | Renovación cuentas TOP EPS
Q-37 | EPIC-7 · Renovación EPS | Entrega final con ajustes de producto | To Do | Programada (1 día); entra Alejandro (el senior co-firma la entrega) | Iteración final con ajustes de producto | 16/07/2026 | 16/07/2026 | 4 | Felipe: 2 · Alejandro: 2 | Felipe, Alejandro | — | — | ↓ «no recibí información» en corporativo
Q-38 | EPIC-7 · Renovación EPS | Diseño To Be: Ecosistema de entendimiento y uso eficiente de seguros | To Do | Programada (15 días) | Educación justo-a-tiempo: touchpoints de entendimiento a lo largo del journey del asegurado — la información llega en el momento de uso, no en la firma | 13/07/2026 | 05/08/2026 | 4 | Alejandro: 2 · Felipe: 2 | Alejandro, Felipe | Product Design | — | Palancas de entendimiento capturadas en encuesta NPS y CSAT
Q-39 | EPIC-8 · Arquitectura BD (capacidades del equipo) | Modelo de entendimiento y uso eficiente de seguros | In Progress | Framework terminado; falta alinear con los frentes involucrados | Framework interno: palancas de entendimiento y uso del seguro para diseñar intervenciones consistentes | — | — | — | — | Todos | — | — | Framework de entendimiento y uso eficiente
Q-40 | EPIC-8 · Arquitectura BD (capacidades del equipo) | Sistema de generación de usuarios sintéticos | Done | Terminado, por validar | Capacidad interna: simular conducta de usuarios para pretestear intervenciones antes del campo | — | — | — | — | Todos | — | — | Agilidad en el testeo de conducta con seguros
Q-41 | EPIC-8 · Arquitectura BD (capacidades del equipo) | Modelo de cambio de hábitos | Done | Terminado y validado | Framework interno: modelo de formación y sostenimiento de hábitos para iniciativas de salud/bienestar | — | — | — | — | Todos | — | — | Framework para iniciativas de cambio de hábitos
Q-42 | EPIC-8 · Arquitectura BD (capacidades del equipo) | Skill para desk research con rigurosidad científica | Done | Terminado, por validar | Capacidad interna: investigación de escritorio con estándar de evidencia | — | — | — | — | Todos | — | — | Agilidad y calidad de la investigación de escritorio
Q-43 | EPIC-9 · Repositorio de iniciativas en Backlog | RIMAC Wrap (tangibilización pre-renovación) | Backlog | Backlog | Por definir (hipótesis: tangibilizar el valor usado del seguro antes de renovar — efecto dotación) | — | — | — | — | (por confirmar) | — | — | —
Q-44 | EPIC-9 · Repositorio de iniciativas en Backlog | Recordatorio multicanal (SMS/WhatsApp/Push) | Backlog | Backlog | Por definir (hipótesis: prompts oportunos multicanal contra la inercia y el olvido) | — | — | — | — | (por confirmar) | — | — | —
Q-45 | EPIC-9 · Repositorio de iniciativas en Backlog | Sistema de incentivos orientados a la experiencia | Backlog | Backlog | Por definir | — | — | — | — | (por confirmar) | — | — | —
Q-46 | EPIC-9 · Repositorio de iniciativas en Backlog | Vida Individual — Experiencia Postventa | Backlog | Backlog | Por definir | — | — | — | — | (por confirmar) | — | Sponsor: Diana Riofrío | —
Q-47 | EPIC-9 · Repositorio de iniciativas en Backlog | Ahorro Salud — Derivación eficiente MER | Backlog | Backlog | Por definir | — | — | — | — | (por confirmar) | — | — | —